## Лист1
Задача | Дата начала | Продолжительность | Дата завершения | Опоздание
Составление диаграммы Ганта | 2018-09-10 | 3 | 2018-09-13
Выбор предметной области | 2018-09-10 | 3 | 2018-09-13
Описание предметной области | 2018-09-13 | 6 | 2018-09-19
Словарь предметной области | 2018-09-18 | 6 | 2018-09-24
Определение основного функционала | 2018-09-24 | 7 | 2018-10-01
Определение пользователей системы | 2018-10-01 | 6 | 2018-10-07
Составление диаграммы прецедентов | 2018-10-02 | 12 | 2018-10-14
Описание прецедентов | 2018-10-14 | 12 | 2018-10-26
Анализ аналогов | 2018-10-26 | 14 | 2018-11-09
Создание макета ПС | 2018-11-09 | 9 | 2018-11-18 | 2
Составление отчета по 1 этапу | 2018-11-18 | 1 | 2018-11-19 | 3
Создание диаграммы классов-сущностей | 2018-11-19 | 7 | 2018-11-26
Создание схемы БД | 2018-11-25 | 2 | 2018-11-27
Архитектура программной системы | 2018-11-27 | 14 | 2018-12-11
Структура компонентов уровня представления | 2018-12-10 | 10 | 2018-12-20
Структура компонентов уровня бизнес-логики | 2018-12-16 | 6 | 2018-12-22
Реализация прототипа программной системы | 2018-12-20 | 9 | 2018-12-29
Formulas:
Дата завершения = [Дата начала]+[Продолжительность]